Plan van aanpak

Speel- beweeg en wandelroute Daarle

Inhoud

Doel van het project	3

Op te leveren eindresultaat	3

Afbakening	3

Relaties met andere projecten	3

Projectaanpak/fasering	4

Fase 0: Projectbeslissing:	4

Fase 1: Projectvoorbereiding:	4

Fase 2: Projectuitvoering	5

Fase 3: Project afronding	7

Fase 4: Projectborging	7

Bijlage 1:  Actielijst	8

Bijlage 2:  Kosten overzicht	9

Bijlage 3   Wandelroute + legenda	10

Bijlage 5:  Overzicht speeltoestellen	15

Bijlage 6:  Overzicht beweegbordjes	16

Aanleiding/achtergrond

Het Plaatselijk Belang Daarle streeft continu naar innovatieve projecten om de leefomgeving van het dorpsbelang te verbeteren. Dit doen wij door onze ogen en oren op te houden, enquêtes te verspreiden bij buurtbewoners, scholen, verenigingen en door één op één gesprekken met bewoners. Na een inventarisering onder dorpsgenoten blijkt dat er behoefte is aan een mooie wandelroute en tevens kwam dit ook naar voren vanuit het DOP (dorps ontwikkelings plan).  Het dorp Daarle telt 1500 inwoners en beschikt nu over 1 speeltuin een voetbalveldje met kabelbaan en een speeltoestel voor de allerkleinsten. Deze zijn echter niet aan elkaar gekoppeld. Na inventarisatie is er een werkgroep opgericht bestaande uit 4 personen. We zijn in de voorbereidingsfase allereerst gestart met de vragen:

Wat is er al? Wie wordt onze doelgroep? Wat is de toegevoegde waarde voor het dorp? Waar moet de route langs gaan? Hoe gaan we dit allemaal realiseren? Zijn we bekwaam om dit als vrijwilligers in een klein dorp te realiseren/begeleiden?

De eerste vraag: wat is er al?
Kinderen: 1 speeltuin voor kinderen van 4 tot 10 jaar, de kabelbaan en het voetbalveldje In een bosje bij school bouwen ze zelf hutten/klimmen ze in bomen. Hier hebben ouders geen zicht op.  
Ouderen: enkele bankjes in het dorp / In het dorpshuis is dagbesteding. Vaak is dit wel meerder dagdelen dag week, maar dit is afhankelijk van de indicatie wat iemand krijgt.

Bootcamp: enkele bankjes in het dorp / lopen nu zelf 1 keer per week een ronde en maken gebruik van stoepen, straat van bedrijventerrein, bomen in het bos en bankjes.
Gezinnen: wandelroutes om het dorp heen, echter zijn deze >5km of langer en niet kinderwagen/rolstoelvriendelijk 
Verenigingen: Kunnen gebruik maken van hun eigen clubgebouw

De tweede vraag: wat is er nog niet en waar is volgens gesprekken en enquêtes behoefte aan? 
Kinderen: natuurlijk spelen in het bos. Kinderen willen lekker klimmen en klauteren. 
Ouderen: een ontmoetingsplek waar ouderen elkaar of jonge kinderen/gezinnen kunnen ontmoeten. Ook is er behoefte aan beweegtoestellen voor ouderen. 
Bootcamp: een beweegroute  waarbij je onderweg oefenen kunt doen op toestellen (ondersteunt met beweegplaatjes) of elementen zoals bankjes, palen, bomen. 
Gezinnen: een korte route die leuk blijft voor jonge en oudere kinderen. Momenteel pakken ouders vaak de auto om met het gezin naar naastliggende dorpen of natuurlijke speeltuinen(bijvoorbeeld Holterberg  en de Sallandse Heuvelrug, beide zo’n 15km verderop) te gaan om te wandelen/spelen. 
Verenigingen: Sport naar buiten brengen. Alles wat verenigingen doen is op eigen terrein of ze zoeken een locatie buiten het dorp op om bijvoorbeeld te gaan hardlopen. Een mooi voorbeeld is dat de selectie van de gymnastiekvereniging in corona tijd veel gebruik heeft gemaakt van beweegtoestellen in de buitenlucht in Den Ham. Hoe mooi zou het zijn als het eigen dorp ook soortgelijke faciliteiten heeft.

Naar aanleiding van deze vragen, werd onze werkgroep al snel enthousiast. We wisten dat het opzetten van een route veel verbinding zou creëren tussen de verschillende doelgroepen. Ons doel voor ogen was het opzetten van een prachtige speel, beweeg- en ontmoetingsroute voor jong en oud.

# Doel van het project

De speel- beweeg en ontmoetingsroute van 2.5km heeft als uitgangspunt/doelstelling: Meer verbinding creëren tussen de verschillende doelgroepen, jong en oud uitdagen om naar buiten te gaan, educatieve elementen toevoegen, saamhorigheid en betrokkenheid te creëren.

# Op te leveren eindresultaat

Op 1  december 2023 is de beweeg- speel en ontmoetingsroute gerealiseerd. Deze route is toegankelijk voor de inclusieve samenleving. Denk aan jongeren, ouderen, minder valide, sportievelingen en gezinnen. De route wordt met pijlen op de routebordjes aangegeven en zal bestaan uit diverse speel- en klimtoestellen die op verschillende manier te gebruiken zijn. Doormiddel van beweegplaatjes zie je de verschillende mogelijkheden.

Uitsplitsen doelen:

# Afbakening

Dit project richt zich enkel op het realiseren en onderhouden van de route.

De fasering van het project zal verderop in het projectplan worden toegelicht.

# Relaties met andere projecten

Het project heeft niet direct een relatie met andere projecten. Indirect zal het wel gekoppeld kunnen worden aan een aantal projecten / ontwikkelingen. Te weten:

MFA (multi functionele accommodatie); momenteel is de MFA in ontwikkeling. Deze komt te staan bij het startpunt van onze route. In deze accommodatie zitten straks verschillende verenigingen, welke we kunnen betrekken bij de route.

Woningbouw: Om vergrijzing te voorkomen zijn het Plaatselijk belang en de Gemeente Hellendoorn  bezig met plannen voor een nieuwe stuk woningbouw. Onze route loopt langs de “toekomstige woningbouw”.

# Projectaanpak/fasering

Hier zijn de uitvoeringsfasen beschreven die doorlopen worden om tot het eindresultaat te komen.

Fase 0: Projectbeslissing: 
Deze fase loopt van  1-3-2022 t/m 31-3-2022 
In hoeverre is het nuttig om dit project te starten?
In deze fase is gekeken of er een probleem of behoefte is. Naar aanleiding van de diverse gesprekken, welke onder andere in de hoofdstuk 1 “aanleiding/achtergrond zijn toegelicht heeft onze werkgroep heeft een korte projectopdracht geschreven waarin vragen zijn gesteld als onder andere: 
Welk doel hebben we met het project, wat wordt er opgeleverd, met wie gaan we dit project starten/onderhouden, wat is het begin- tot eind, welke kosten brengt dit met zicht mee en welke onzekerheden zijn er?  

Deze uitkomsten zijn voorgelegd bij het plaatselijk belang. Vanuit het Plaatselijk Belang is een GO gegeven.  Dit heeft ons gestimuleerd om verder te gaan met dit plan van aanpak.

## Fase 1: Projectvoorbereiding:

Deze fase loopt van  1-4-2022 t/m 31-4-2022

Plannen / organiseren / investering/op te leveren resultaat

Nadat we een Go hebben gekregen vanuit de projectbeslissing, zijn we enthousiast aan de start gegaan met het zoeken naar gelijkwaardige projecten. Onder andere hebben we ons verdiept in de projecten welke meedoen met Kern met Pit. Vervolgens hebben wij in deze fase aan aantal onderwerpen geformuleerd met daarbij passende vragen. Dit alles om het plan van aanpak steeds concreter te maken.

Planning:
Wanneer start en project en wanneer moet deze gerealiseerd zijn?

Organiseren?
Hoe lang moet de route zijn?
Waar loopt de route langs?

Wie is eigenaar van de grond? 
Welke activiteiten moeten plaatsvinden op de route? 
Welke verenigingen kunnen een bijdrage leveren?

Begroting 
Wat kost het aanleggen van de route?
Wat kosten de materialen / toestellen? 
wat zijn marketingkosten? 
Welke jaarlijkse kosten zitten verbonden aan de route
Welke kosten komen er verder nog bij?  
welke subsidies kunnen we aanschrijven?

Projectteam 
Wie is er allemaal betrokken bij het project? 
Wie heeft welke verantwoordelijkheden?

Risico’s 
Welke risico’s zitten er aan het project?

## Fase 2: Projectuitvoering

Deze fase loopt van  1-5-2022 tot 31-9-2023

Deze fase is opgesplitst in drie fase: ontwerpfase / bouwfase / opleverfase

Ontwerpfase:
In deze fase zijn concrete antwoorden gegeven op de vragen uit de voorbereiding.

Planning
Wanneer start en project en wanneer moet deze gerealiseerd zijn? 
Het plan is gestart op 10 januari 2022 en moet gerealiseerd zijn op 1 december 2023.

Organiseren?
Hoe lang moet de route zijn?
De route is 2.7 kilometer Er is bewust gekozen voor een lengte tussen de 2 en 3 kilometer, omdat dit ook met kinderen en ouderen een afstand is die goed te doen is. Daarnaast kan een bootcampgroep of andere sportgroep ervoor kiezen om de route 2x af te leggen of de route uit te breiden met andere bestaande paden/wandelroutes. 

Waar loopt de route langs?
De route gaat door en om de kern van Daarle. In bijlage 4 is een route toegevoegd

Wie is eigenaar van de grond? 
Deel van de grond is van Gemeente Hellendoorn en een deel is van Staatbosbeheer. Met beide partijen hebben wij om tafel gezeten en tevens hebben wij met beide partijen “gezamenlijk” de route gewandeld. Tijdens de wandeling waren beide partijen erg enthousiast. Voor ons project is een gebruikersovereenkomst van toepassing. Deze is inmiddels afgegeven door Staatsbosbeheer. De gemeente heeft de intentie deze ook af te geven, maar zijn nog nadere informatie nodig.  

Welke activiteiten moeten plaatsvinden op de route? 
De route zal bestaan uit speel- en klimtoestellen die te gebruiken zijn voor jong- en oud maar waar ook sporters gebruik van kunnen maken. Daarnaast hebben wij een cultureel thema toegevoegd. Hiervoor worden bordjes geplaatst met weetjes over o.a. De watertoren van Daarle.

In bijlage 5 is een activiteitenschema toegevoegd Deze zal t.z.t. nog gedetailleerd worden uitgewerkt.  

Welke verenigingen kunnen een bijdrage leveren? 
Er zijn gesprekken geweest met de basisschool, bewoners, dorpshuis, muziekvereniging, dagbesteding, feestcommissie, gymnastiekvereniging, voetbalvereniging en bootcampclub. Deze verenigingen staan positief tegenover het initiatief en zijn bereid een bijdrage te leveren in de vorm van het leveren van vrijwilligers, het meedenken met activiteiten en het geven van bekendheid aan het project.

Ook hebben wij een gesprek  gehad met een initiatief coach Lidy Noorman van Twents Noaber Fonds. Ze heeft ons plan aangehoord en heeft met veel enthousiasme ons verder geholpen en tips gegeven waar nodig.

Begroting

De totale geschatte kosten komen uit op een bedrag van € 25.325.

De uitwerking hiervan is toegevoegd in bijlage ..

De kosten die we gehanteerd hebben zijn voor speeltoestellen, materiaal, marketing en openingskosten. Het aanleggen en plaatsen van de toestellen zal gedaan worden door vrijwilligers.  

Welke jaarlijkse kosten zitten verbonden aan de route
Onderstaande wordt gedaan door vrijwilligers: 
onderhoud, social media, activiteiten opzetten. Verder kan het voorkomen dat toestellen kapot gaan of onderhoud nodig hebben. Hiervoor zal wel een bedrag gereserveerd moeten worden. of  Eventueel kunnen wij  ons melden bij het Plaatselijk Belang waar beschikbaarheid vanuit het DOP is of misschien valt hier in de toekomst ook wel een subsidie voor aan te vragen.

Borging van het onderhoud zal gebeuren door het maandelijks bijhouden van een onderhoudslogboek door de projectgroep. 
Welke kosten komen er verder nog bij?  
€1000 hebben we gehanteerd voor onvoorziene kosten. Deze zijn meegenomen in de begroting.

Welke subsidies kunnen we aanschrijven? 
Diverse fondsen zijn aangeschreven.

Projectteam 
Wie is er allemaal betrokken bij het project en wie heeft welke verantwoordelijkheid? 
Projectgroep bestaat uit: 
Anne Bargboer		aansturen vrijwilligers 
Marthe Reefhuis 		contacten met verenigingen 
Bertine Brunnekreef 	activiteitenplan beheren 
Melissa Grondman 	projectplan schrijven, aanspreekpunt plaatselijk belang en beheer social media 
gezamenlijk werken we aan het opstellen en uitzetten van subsidieaanvragen en zijn we proactief bezig met het realiseren van deze route.

Projectmedewerkers:
Groep vrijwilligers uit het dorp zorgen voor onderhoud en diverse verenigingen zullen hier ook een bijdrage aan leveren.

Risico’s
Welke risico’s zitten er aan het project? 
Het grootste risico is, dat we te weinig financiële middelen hebben
andere risico’s kunnen zijn: weinig animo, te weinig activiteiten, mensen uit het projectteam vallen weg, te weinig vrijwilligers. Echter hebben wij deze kleine risico’s allemaal geborgd door plannen/acties  vast te leggen en voldoende kennis en mensen bij het project te betrekken.

Bouwfase:
Zodra we zeker weten dat we alle financiële middelen hebben kunnen we starten met de bouwfase. Hiervoor hebben we onderstaande planning.

Sep/okt 2022:		Projectplan moet klaar zijn
okt/dec 2022:		Subsidies aanschrijven + wachten op resultaten

Januari 2023: 		plan voor de beweegroute klaar en gesprekken plannen met organisaties/verenigingen
			voor verdere uitwerking.

Februari 2023:	Activiteitenplanning voor speel-/beweegtoestellen rond hebben. Met de kinderen van de 
basisschool een muziekbord maken.

Maart 2023: 	Historicus uit het dorp mee laten denken in welke informatie er aangeboden moet worden. 
Daarnaast de vrijwilligersgroep benaderen om te helpen bij werkzaamheden

April 2023:		Markeringspaaltjes maken voor langs de route en beweegtips.

Mei/juni 2023: 		Plaatsen toestellen en markeringspaaltjes

September 2023: 	Opening wandelroute

Wat wanneer moet gebeuren in de bouwfase wordt verder uitgewerkt in een uitgebreide planning.

Opleverfase

Kick off inplannen met het projectteam: 
Zijn alle aspecten zoals hierboven zijn beschreven uitgevoerd? 

1. Opening door de opdrachtgever/projectleider

2. Presentatie plan van aanpak

3. Marketing activiteiten toelichten

4. vragen vanuit de betrokkenen 
5. Startmoment inluiden DD: september 2023

Fase 3: Project afronding 
monitoringsfase

Checken of alle aspecten zoals hierboven zijn beschrijven zijn uitgevoerd.

Is alles binnen de begin- en einddatum gerealiseerd?

Is alles rondom de organisatie naar tevredenheid geregeld?

Is alles rondom investeringen afgerond?

Is alles rondom marketing & communicatie helder en is er een plan van aanpak voor 2023/2024

Is iedereen vanuit het projectteam goed betrokken geweest bij de implementatie en uitvoering?

Wat is er goed gegaan, en wat kan beter of moet anders?

## Fase 4: Projectborging

Ons doel  is dat deze route zorgt en blijft zorgen voor een verbinding tussen de verschillende doelgroepen in Daarle.

Hierbij streven wij naar saamhorigheid voor de inclusieve samenleving. Denk hierbij aan ontspanning, ontmoeten, samenwerking en educatie.

Onze werkgroep zal daarom een vaste whatsapp groep behouden waarop we blijven communiceren met elkaar over bijvoorbeeld lopende zaken. Daarnaast komt er 2 keer per jaar vanuit het Plaatselijk belang een DOD (Doarle Oons Dorpie) uit. Hierin gaan we ook activiteiten vermelden, we houden contacten met de werkgroepen en zullen daarnaast nog minimaal 2 keer per jaar bij elkaar komen om te evalueren.

Bij Gemeente Hellendoorn en Staatsbosbeheer hebben wij twee vaste contactpersonen. Met deze contactpersonen hebben wij contact over het beheer van de toestellen en het onderhoud van de grond.

Bijlage 1:  Actielijst
Globale planning. Deze moet nog verder in detail worden uitgewerkt.

| Actie | Opmerking | Wie | Wanneer | Afgerond |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beslissingsfase |
| 1e overleg werkgroep | Globaal pva uitwerken | Allen | Mrt ‘22 | ( |
| Route bepalen | Route uitstippelen en lopen | Allen | Mrt ’22 | ( |
| Contact opnemen met: Gemeente Hellendoorn Staats bosbeheer |  | Melissa Marthe | Mrt ’22 | ( |
| Voorstel bespreken PB |  | Melissa | Apr ’22 | ( |
| Verdiepen in andere soortgelijke projecten | Welke organisatie kan welke bijdrage leveren | Allen | Apr ’22 | ( |
| GO/NO GO ( Go: we kunnen door het met plan van aanpak |
| Voorbereidingsfase |
| ideeën / verwachtingen bepalen/vastleggen | Bewoners, verenigingen, school, pb daarle benaderen | Allen | Mei-jul ’22 | ( |
| Gemeente en Staatsbosbeheer uitnodigen | Route en plan van aanpak toelichten + route wandelen | Marthe | Mei-jul ’22 | ( |
| Route Luttenberg wandelen | Ideeën opdoen | Allen | Mei-jul ’22 | ( |
| Offerte opvragen speeltoestellen | IJreka | Melissa | Mei-jul ’22 | ( |
| Speeltuinen beleid natrekken | Gemeente informeren | Melissa | Mei-jul ’22 | ( |
| Kwaliteitseisen navragen | IJreka | Melissa | Mei-jul ’22 | ( |
| Onderhoudscontracten innen | Contact met Gemeente Hellendoorn Staatsbosbeheer | Anne | Mei-jul ’22 | ( |
| Activiteitenplan klaarmaken | Welke activiteiten passen bij de route | Allen | Mei-jul ’22 | ( |
| Dagbesteding benaderen | Helpen activiteiten | Anne | Mei-jul ’22 | ( |
| Maaibeleid | Welke voorwaarden zijn er? Gemeente Hellendoorn | Melissa | Mei-jul ’22 | ( |
| Gesprek met initiatieven coach | Wat komt er allemaal bij kijken en wat zijn belangrijke actiepunten | Allen | Mei-jul ’22 | ( |
| Subsidies | Lijst met bedrijven vaststellen | Allen | Mei-jul ’22 | ( |
| Uitvoeringfase |
| Route vaststellen | 2.7 km | Allen | Sep-okt ’22 | ( |
| Documenten gereed maken | Projectplan | Melissa | Sep-okt ’22 | ( |
| Overeenkomsten beheren | Overeenkomsten van grondeigenaren | Anne | Sep-okt ’22 |  |
| Gesprek initiatie coach | Lidy Noorman uitgenodigd | Allen | Sep ’22 | ( |
| Subsidie aanvragen versturen | Lijst met leveranciers | Allen | Okt-dec ’22 | ( |
| Voorstel route bordjes maken | Paal met watertoren afbeelding | Marthe | 30-01-2023 | ( |
| Beweegbordjes ontwerp maken | Fysio (fysiosterk) | Bertine | 14-11-2022 | ( |
| Historicus | Gesprek inplannen watertoren/kerk/basisschool | Anne | 14-11-2022 | ( |
| Cultuurfonds | Subsidie aanvragen (voor de doeken met tekst) | Anne | 14-11-2022 | x |
| Futtergroepsgroep | Groep benaderen als vrijwilligers | Marthe | 14-11-2022 | ( |
| Maaibeleid | Staatsbosbeheer benaderen | Marthe | 14-11-2022 | ( |
| Maaibeleid | Gemeente Hellendoorn benaderen “anneriek simons” Is besproken | Marthe | 14-11-2022 | ( |
| Onderhoudsplan opstellen | Wat moet wanneer gebeuren | Melissa | 30-01-2023 | Gemeente |
| Start route bord | Navragen Staatsbosbeheer | Marthe | 14-11-2022 | X |
| Speelfonds | Subsidie aanvragen | Bertine | 14-11-2022 | X |
| Kern met pit dag | Verplicht heen gaan | Allen | 21-11-2023 |  |
| Elsemiek uitnodigen | Sparren over kinderfeestje | Melissa | Jun ’23 | X |
| Contact basisschool | Uitwerken activiteiten | Bertine | Jun ’23 | x |
| Inwoners informeren | Stukje grond voor seniorenwoningen. Navragen welke toestellen zouden ze willen hebben? | Anne | Jan ’23 | ( |
| Waterschap | Informeren over grondgebruik/maaibeleid 4x per jaar gemaaid Hans plaggemars maait ook | Marthe | Dec ’22 | ( |
| Waterschap wandelpad | Aanmelden bij wandelnetwerk twente | Marth | Jun ’23 |  |
| Historicus | Prijzen opvragen van doek – Erik Kuiper | Melissa | Jan ’23 | X |
| SSB | Borden leveren Afspraak plannen voor beheer toestellen en contract grondgebruik | Marthe | Dec ’22 | ( |
| Kern met pit | Contact opnemen voor voortgang | Melissa | Dec ‘22 | ( |
| Yalp | Uitnodigen voor gesprek mbt toestellen + contact persoon voor contactpersoon onderhoudscontract | Marthe | Jan ’23 | ( |
| Kosten onderhoud toestellen | Wat zijn de jaarlijkse kosten hiervan? Jaarlijkse keuring zit tussen e 500-750 per jaar | Melissa | Jan’23 | ( |
| Lidy noordman | Uitnodigen voor gesprek | Melissa | Jan ’23 | ( |
| Lijst met vrijwilligers opstellen |  | Anne | Jan ’23 |  |
| PB informeren | Eventueel eigenaar worden van de toestellen? Franciska uitnodigen | Melissa | Jan ’23 | ( |
| VSB | Informeren over voortgang project | Melissa | Jan ’23 | ( |
| BLOS | Informeren wanneer we gaan starten | Anne | Jan ’23 | ( |
| Facebook pagina |  |  |  |  |
| Contact verenigingen | Uitwerken activiteiten + afspraken plannen | Marthe | Maart ’23 | ( |
| Doarle oons dorpie | Voorgang schrijven Weet je een leuke naam, inleveren bij nr 30 | Melissa |  | ( |
| Parro basisschool Daarle | Leukste idee inleveren bij nr 30 | Bertine |  | ( |
| Route aanleggen | Werkplan voor schrijven | Vrijwilligers | Mei-jun ’23 | ( |
| Openingsfeest organiseren | Thema + feestplan opstellen | Allen | Mei- jun ’23 |  |
| Social media | Fb, insta, flyers huis aan huis | Melissa | Jul ’23 | ( |
| Krant benaderen | Gemeente Hellendoorn / gemeente Twenterand | Melissa | Jul ’23 | ( |
| Sponsering vermelden | Op het begin bord sponsoren vermelden | Anne | Jul 23 |  |
| Routebordjes | Vermelden QR voor sponsering | Allen |  | X |
| Route onderbrengen bij stichting | Opnemen met Henk Timmerman | Bertine |  | X |
| Inschrijven bij KVK | PB moet een apart stichting inschrijven bij kvk zodat je niet verantwoordelijk bent voor ledselschade | Melissa |  | X |
| Lessenaarsborden SBB | Zal Arie ons leveren | Marthe |  | ( |
| Informatie SSB | Document met info over het opstellen van een route incl juridische onderbouwing. Ssb gaat navragen of we dit mogen gebruiken | Melissa |  | x |
| Routepaaltjes zagerij Marle | Ssb (Arie) gaat navragen of we via de zagerij of oude palen van ssb kunnen overnemen 25 stuks | Marthe |  | X |
| Erik Kuiper | Ledstrips + stickers | Melissa |  |  |
| Muziek | EMOS | Bertine |  | Niet niet |
| Speaker + microfoon | Kadiek | Melissa |  |  |
| Uitnodiging maken |  | Melissa |  | ( |
| Subsidie mensen uitnodigen |  | Allen |  | ( |
| Jan van n’ tip “grond” |  | Bertine |  | ( |
| Jan van n’tip sponsering | 10 ijsjes | Bertine |  | ( |
| Waardebon ijsjes maken |  | Bertine |  |  |
| Jazz – turnselectie | Komen 4 meiden van selectie muziek regelen (Bertine) | Anne |  | ( |
| Schminken | Nienke Kamphuis + … sam / melanie / marcella | Marthe |  | ( |
| Routebordjes check | Alle bordjes moet goed geplaatst zijn | Marthe |  | ( |
| Happy stones maken | Maartje 10 stuks | Marthe |  | ( |
| Olga commandeur | Alternatief heleen/tilly | Marthe |  |  |
| Nando | Voetbal oefeningen Sportattributen zelf? Muziek (marthe) | Marthe |  | ( |
| Glitter tattoo’s | Pakketje van bol.com bestellen | Anne |  | ( |
| Woordje opening |  | Melissa |  |  |
| Bedankt pakketje minkveld | Regelt Marthe | Marthe/Bertine |  | ( |
| Koek en ranje halen | Harry maneschijn 5x koek / 5x cake 3 flessen | Anne |  |  |
| Koffie | N kadiek – fransica vragen | Bertine |  | ( |
| Koffie- thee en ranja bekers halen | Action | Bertine |  | ( |
| Cadeaubonnen | Actionbon 7x 3x boeketje koffiedames | Bertine |  | ( |
| Inschenken koffie en thee | Alie, oma en Jonnie | Anne |  | ( |
| Parkeergelegenheid opening | Nvt | - |  | X |
| Futters | Vragen om bij het bosje te staan | Marthe |  | ( |
| Partytent | Koffie thee Glitter tatttoo | Melissa/Marthe |  |  |
| Plaatsen informatie borden | Eerst spuiten, plaasen door vrijwilligers | Marthe |  |  |
| Plaatsen startbord | Rouetnetwerk benaderen | Route netwerk |  |  |
| Telefoonlijst opstellen | Alle betrokkenen | Melissa |  |  |
| Muziek doorgeven | Top 40 | Bertine |  |  |
| Woordje peter lage venterink | Opening | Melissa |  |  |
| Woordje francisca | Opening | Melissa |  |  |
| Deken over openingsbord |  | Marthe |  |  |
| Project afronding |
| Volledige plan van aanpak checken | Van begin tot eind + actielijst. Alles moef afgewerkt zijn voor de kick off | Allen | Aug ’23 |  |
| Vergoeding voor vrijwilligers werkgroep | Is hier subsidie voor?? | Melissa | Junn ’23 |  |
| Openingsfeest houden |  | Allen | Sep ’23 |  |
| Project borging |
| Later verder invullen | Evaluatie + onderhoudsplan doornemen | Allen |  |  |

# Bijlage 2:   kosten overzicht

# Bijlage 3   Wandelroute + legenda

Legenda:

Informatieborden:

Startpunt. O.a. Informatie omtrent route en hoe te melden van defecten/onderhouds-mankementen/ideeën/etc.

Historie van de watertoren.

Historie van Hervormde & Gereformeerde kerk.

Historie basisschool de Ark.

Speeltoestellen*:

| 1 | Trimbaan |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Speelkeien |  |
| 3 | Boter- Kaas en eieren spelpaneel |  |
| 4 | Apentouw |  |
| 5 | Uitkijktoren |  |
| 6 | Optrektoestel |  |
| 7 | Touwbrug |  |
| 8 | Bestaande speelplek met trampoline |  |
| 9 | Wip |  |
| 10 | Bestaande speelplek met o.a. glijbaan & zandbak |  |
| 11 | Bestaande speelplek met kabelbaan |  |
| 12 | Duikelrek |  |
| 13 | Stappaaltjes |  |
| 14 | Evenwichtsbalk |  |
| 15 | Muziekbord (gemaakt met 2e hands materiaal) |  |

*Bij de speeltoestellen komen activiteitenbordjes waarop oefeningen staan.

Bijlage 4:  Activiteiten schema

| Activiteit(en) | Wanneer | Doelgroep | Verantwoordelijkheid |
| --- | --- | --- | --- |
| Klimmen en klauteren op speel- en beweegtoestellen | Hele jaar door | Kinderen Jongeren Ouderen Gezinnen | Eigen |
| Wandelroute dagbesteding | 1x per maand | Ouderen 70+ | Dagbesteding |
| Fitness oefeningen | 1x per week | Bootcampgroep | Bootcampgroep |
| Wandelen / Fitness oefeningen | 1x per week | Ouderen | Activiteitenbegeleider ouderen |
| Kinderfeestjes | Hele jaar door | Kinderen | Dorpshuis Kadiek / organisatie kinderfeestje *knapzakken zijn te koop *opdrachten zijn te koop |
| Lampionoptocht | 1x per jaar | Kinderen/jongeren | Muziekvereniging EMOS |
| Spooktocht | 1x per jaar | Kinderen/jongeren | Club “kerken” |
| Themafeest | 1x per jaar | Hele dorp | Feestcommissie |
| Voetbal bootcamp | 1x per maand | Jongeren/ouderen | Voetbalvereniging |
| Educatief leren over Daarle | Hele jaar door | Kinderen Jongeren Ouderen Gezinnen | Eigen |
| Hardloopwedstrijd de Ark | 1x per jaar | Kinderen / jongeren | Basisschool de Ark |
| Thema’s toevoegen Houten kabouters Seizoenen maken | 1x per jaar | Kinderen / ouderen | Dagbesteding Basisschool |

De route is vrij toegankelijk dus iedereen kan er zo vaak als hij/zij wil gebruik van maken.

*activiteitenplanning wordt nog verder uitgewerkt in een draaiboek

# Bijlage 5:  Overzicht speeltoestellen

# Bijlage 6:  Overzicht beweegbordjes

Bijlage 7  onderhoudsplan

Maai en snoei beleid

Onderhoud van de speeltoestellen

Telefoonnummers van werkgroepleden

Route toevoegen

Schoonmaakbeleid van bordjes / speeltoestellen

Namen van de vrijwilligers

Bijlage 8 contact verenigingen / school

Muziek -  voor het maken van een muziek bord 
dagbesteding – happy stones  en ik lekkers maken voor de opening

School – happy stones  / Kleuters kabouters schilderen

Bijlage 9  openingsfeest

10 happy stones met een ijsje er op. wie deze vind kan een gratis ijsje afhalen bij Ntip

Thema bedenken

Dagbesteding zorgt voor iets lekker bij de koffie

Elsemiek vragen voor leuke thema / schminken

Bijlage 10

Kosten overzicht

Jaarlijks onderhoud