Werkwijze en begroting Project En nu naar buiten allemaal!!!!

Fase 1. Voorbereiding

Januari  tot en met  februari/maart  2012

- Met plantenexpert door de tuin om te kijken wat gesnoeid moet worden en wat opnieuw aangeplant moet worden. Offertes vragen.

- Overleg met BSO/TSO m.b.t. chillplek/speelattribuut. Offertes vragen

- Overleg met Untfang m.b.t. wensen ouderen. Offertes vragen.

- Met expert uit het dorp kijken naar de bestrating. Offerte vragen.

- Dorpsgenoot vragen  om een buitenschilderij te maken. Offerte plaat en verf aanvragen.

Fase 2. Uitvoering

Maart tot en met juli /augustus 2012

- Bestellen van materialen.

- Planning maken m.b.t. de uitvoering door vrijwilligers

- Coördineren en uitvoeren van het werk.

Fase 3. Publiciteit en formele start van de ingebruikname

September tot en met december 2012

- Voorstel maken m.b.t. het formeel in gebruik nemen.

- Publiciteit maken in het dorp en in de plaatselijke pers.

- Vrijwilligers bedanken.

Begroting

Uitgaven

Aanschaf beplanting                                150 euro

Aanschaf chillplek ( lange banken)        250 euro

Watervaste bekleding                              200 euro

Speelattribuut 			            250 euro

Bestrating                                                   200 euro

Buitenschilderij                                         150 euro

Feest/publiciteit  	                          100 euro

Totaal                                                        1300 euro

Inkomsten

Kern met Pit                                           1000 euro ( daar gaan we voor)

Bestuur dorpshuis/dorpsgenoten        300 euro

Daarnaast zullen de vrijwilligers de nodige tijd in de uitvoering steken.

Conclusie: als we het geld krijgen van Kern met Pit is de begroting sluitend. Daar het bestuur van het dorpshuis voor een verdere updating en onderhoud van het gebouw wil gaan, willen we niet teveel interen op ons zeer bescheiden vermogen. Dit project zou een mooie opsteker zijn!