## Projectvoortgang Hartveilig Annen

## Achtergrond

Tijdens de Sport- en Spelweek van 2012 is door de Commissie Dorpsbelangen Annen een oproep gedaan onder de dorpsbewoners van Annen om zo te inventariseren of het haalbaar is om een groep mensen bij elkaar te krijgen die zich willen gaan inzetten voor het AED gebruik in Annen. Op deze eerste oproep hebben ruim 30 personen gereageerd.

Op 6 juni is in het Dorpshuis in Annen een presentatie gegeven door HartVeilig Drenthe waarin is uitgelegd wat er allemaal bij komt kijken om een 6-minuten zone in te richten in Annen.

# Doelen (status 7 februari 2013)

In het projectplan van HartVeilig Annen zijn een aantal doelen geformuleerd. Hieronder volgt een opsomming van deze doelen, en wat de status op dit moment is:

## Algemeen

In verschillende uitingen van Commissie dorpsbelangen is aandacht besteed aan het project HartVeilig Annen. De Vincent Kampherbeek heeft een facebook pagina aangemaakt waarop de laatste actuele informatie wordt vermeld. Vincent heeft ook een website in ontwikkeling waarvoor de domeinnaam [www.HartveiligAnnen.nl](http://www.HartveiligAnnen.nl) is gereserveerd.

## Organiseren van reanimatietrainingen inclusief AED bediening voor de inwoners van Annen

Er zijn onder leiding van Dick Hendriks en Nico Arling twee reanimatietrainingen georganiseerd. De eerste training was in december en is door [12] personen gevolgd. In januari was de tweede training die door [9] personen is gevolgd. Alle deelnemers zijn geslaagd voor de cursus.

Voor dit najaar wordt een herhalingscursus georganiseerd zodat de geslaagde deelnemers hun reanimatievaardigheden up-to-date kunnen houden.

## Inventariseer de in Annen aanwezige AED’s, en probeer deze beschikbaar te krijgen voor HartVeilig Annen middels registratie bij HartslagNu.nl

Door Patricia Dijkema is uitgezocht waar op dit moment in Annen AED’s aanwezig zijn, en welke waarvan aangemeld mogen worden bij HartslagNu. De AED in het Holthuys mag worden aangemeld bij HartslagNu onder de voorwaarde dat bij gebruik door HartVeiligAnnen de te vervangen pads worden vergoed. Met de Commissie Dorpsbelangen is afgesproken dat zij garant staan voor de kosten die gemaakt moeten worden bij het vervangen van de pads. Uitgangspunt voor het project is dat we proberen om zelf de financiële middelen te organiseren zodat wel zelf deze kosten kunnen vergoeden. De AED uit het Holthuys is inmiddels aangemeld bij HartslagNu.nl.

De AED die in de zomermaanden in het zwembad hangt, mag van de gemeente in een door het project beschikbaar te stellen buitenkast worden geplaatst. Dit onder de voorwaarde dat deze kast in de directe omgeving van het zwembad wordt geplaatst.

## Motiveer inwoners van Annen, die in het bezit zijn van een aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad voldoende reanimatieopleiding, om zich aan te melden bij HartslagNu.nl

Naar aanleiding van verschillende oproepen in het Oeleneis en via de facebook pagina van HartveiligAnnen hebben zich tot nu toe 34 personen reregistreerd bij HartslagNu (peildatum 14 januari 2013, woonplaats Annen).

## Organiseer financiële middelen om een buitenkast en AED aan te kunnen schaffen die centraal in het dorp geplaatst wordt

Door werkgroepleden Vincent Kampherbeek en Menzo Wester is contact gezocht met de Rabobank met het verzoek of er vanuit her coöperatiefonds van deze bank een bijdrage geleverd zou kunnen worden voor de aanschaf van een AED met buitenkast die centraal in Annen geplaatst gaat worden. Er is vanuit het coöperatiefonds een bedrag van € 2500 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een AED met bijbehorende buitenkast. Ook is vanuit de Raobank de toezegging gedaan dat deze AED in de kast geplaatst mag worden in de pinruimte van de Rabobank (bij de Aldro). De werkgroepleden hebben een voorlichting gehad gegeven door een medewerker van de AEDCompany. Mede op basis van deze voorlichting zijn een AED en buitenkast uitgezocht (en besteld).

## Organiseer financiële middelen om daar waar mogelijk een reeds in Annen aanwezig AED in een buitenkast te plaatsen

Tijdens de Dickensfair in Annen op 8 december waren leden van de werkgroep aanwezig om informatie te geven over het project. Door de Commissie Dorpsbelangen is een verloting gehouden waarvan de opbrengst beschikbaar komt voor Hartveilig Annen. De opbrengst van deze verloting wordt gebruikt voor de aanschaf van een buitenkast waar de AED van het zwembad in kan worden geplaatst. De opbrengst van de verloting was nog niet voldoende om een buitenkast aan te kunnen schaffen. Er zullen dus vervolgacties moeten worden gehouden om dit doel te realiseren.

## Organiseer financiële middelen om de eenmaal actieve 6-minuten zone in stand te kunnen houden

Het project HartVeilig Annen is aangemeld bij Kern Met Pit. Dit is een initatief van Koninklijke Nederlands Heidemaatschappij (KNHM). Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd Kern met Pit worden bewonersgroepen uitgedaagd om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend euro.

Er is een startbijeenkomst gehouden in de Havixhorst bij Meppel waar een aantal werkgroepleden het project hebben gepresenteerd aan de jury van Kern Met Pit. HartVeilig Drenthe is geselecteerd als een van de projecten in Drenthe die is toegelaten tot de wedstrijd. Als we onze doelstellingen weten te realiseren in 2013, levert dat dus € 1000 op.