# Achtergrond

Tijdens de Sport- en Spelweek van 2012 is door de Commissie Dorpsbelangen Annen een oproep gedaan onder de dorpsbewoners van Annen om zo te inventariseren of het haalbaar is om een groep mensen bij elkaar te krijgen die zich willen gaan inzetten voor het AED gebruik in Annen. Op deze eerste oproep hebben ruim 30 personen gereageerd.

Op 6 juni 2012 is in het Dorpshuis in Annen een presentatie gegeven door HartVeilig Drenthe waarin is uitgelegd wat er allemaal bij komt kijken om een 6-minuten zone in te richten in Annen.

Deze projectvoortgang bevat alle aanvullingen ten opzichte van de versie van 29 april 2013.

# Doelen (status 29 september 2013)

In het projectplan van HartVeilig Annen zijn een aantal doelen geformuleerd. Hieronder volgt een opsomming van deze doelen, en wat de status op dit moment is:

## Algemeen

De website [www.HartveiligAnnen.nl](http://www.HartveiligAnnen.nl) is in de lucht. In het mededelingenblad van Commissie Dorpsbelangen heeft Vincent een artikel geschreven met daarin een oproep voor nieuwe vrijwilligers om zich aan te melden bij HartslagNu. In het Oeleneis is een hele kolom opgenomen met daarin informatie over de aanstaande officiële in gebruik stelling van de 6-minuten zone in Annen.

## Organiseren officiële in gebruik stelling 6-minuten zone in Annen

Op zaterdag 4 mei 2013 is door de burgemeester van Aa en Hunze de heer van Oosterhout de 6-minuten zone van Annen officieel in gebruik genomen. Voor deze opening zijn alle inwoners van Annen uitgenodigd via verschillende media. Er is een artikel aangeleverd aan de Schakel en het Dagblad van het Noorden. RTV Drenthe en Radio Aa en Hunze zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de officiële in gebruik stelling.

De mensen die daarnaast betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van de 6-minuten zone zijn ook uitgenodigd (Kern met Pit, opleiders van de reanimatietraining, Rabobank). Na afloop is er voor alle betrokkenen een kopje koffie bij de Grutter om nog de gelegenheid te bieden om informatie uit te wisselen.

In zowel de lokale media als op RTV Drenthe is ruimschoots aandacht besteed aan de officiële in gebruik stelling. Via de website van HartveiligAnnen is divers foto-, audio- en videomateriaal te vinden waarin het belang van het project onder de aandacht wordt gebracht.

## Inventariseer de in Annen aanwezige AED’s, en probeer deze beschikbaar te krijgen voor HartVeilig Annen middels registratie bij HartslagNu.nl

Er zijn voor de 6-minuten zone 3 AED’s en 2 buitenkasten beschikbaar.

* in de hal van het Holthuys hangt een AED. Deze AED is beschikbaar voor Annen onder de voorwaarde dat Pads gebruikt bij een reanimatie geïnitieerd middels HartslagNu vergoed worden door het project.
* in de pinruimte van de Rabobank bij de Aldro hangt een AED. Deze AED is volledig in beheer bij het project.
* de AED van het zwembad is in de zomermaanden beschikbaar tijdens de openingstijden het zwembad, en in de rest van het jaar (24/7) in een buitenkast bij fysiotherapie praktijk op de hoek van de Ronkelskamp en ’t Veld. De buitenkast is eigendom van het project terwijl de onderhoudskosten van de AED voor rekening van de gemeente zijn.

## Motiveer inwoners van Annen, die in het bezit zijn van een aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad voldoende reanimatieopleiding, om zich aan te melden bij HartslagNu.nl

Naar aanleiding van verschillende oproepen in het Oeleneis, de nieuwsbrief van Commissie Dorpsbelangen en via de facebook pagina van HartveiligAnnen hebben zich tot nu toe 63 personen geregistreerd bij HartslagNu (peildatum 29 september 2013).

## Organiseer financiële middelen om de eenmaal actieve 6-minuten zone in stand te kunnen houden

Het project HartVeilig Annen is aangemeld bij Kern Met Pit. Dit is een initatief van Koninklijke Nederlands Heidemaatschappij (KNHM). Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd Kern met Pit worden bewonersgroepen uitgedaagd om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend euro.

Vanuit de commissie Dorpsbelangen zijn ook jaarlijks te bepalen financiële middelen toegezegd voor de instandhouding van de 6-minuten zone in Annen.

## Activiteiten voor de rest van 2013

* Voor 29 oktober staat er een informatieavond gepland waarop alle ingeschreven vrijwilligers vragen kunnen stellen en waar we potentiële nieuwe vrijwilligers kunnen gaan voorlichten. Afhankelijk van de behoefte die we op deze avond gaan peilen organiseren we een nieuwe opleiding.
* Voor de mensen die in Annen via het project hun reanimatiediploma hebben behaald worden er in november twee herhalingsavonden gepland. De vrijwilligers dienen hun reanimatievaardigheden op één van deze avonden op te frissen.
* HartveiligDrenthe is weer aanwezig op de Dickens Fair op 7 december in Annen.