

Onderstaand volgt (als verantwoording voor het project Jong Markant) een overzicht van de activiteiten die de stuurgroep Jong Markant bestaande uit Guustie Manders, Hans Spee en Eugène Clermonts in 2013 en 2014 op verzoek van het Rooys Gidsen Gilde (RGG) in Venray heeft ondernomen ter realisering van het project Jong Markant: een digitale ontdekkingstocht voor kinderen van groep 7/8 van het basisonderwijs en kinderen van toeristen van die leeftijd én de ontwikkeling van een lespakket voor de basisscholen in de gemeente Venray. De interactieve ontdekkingstocht én het lespakket zijn gericht op cultuur en historie van Venray.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Activiteit | Toelichting |
| 2012 | Verzoek RGG | Vraag om een route te ontwerpen voor kinderen. |
| 19-02-2013 | Overleg DB RGG | We overleggen over het verzoek van het RGG om een wandeling te realiseren voor leerlingen van het basisonderwijs en besluiten er mee aan de slag te gaan. |
| 28-02-2013 | 1e overleg Stuurgroep | Eerste ideeën passeren de revue… interactieve wandeling, lesbrieven, quiz, barcodes, ipad, opdrachten. We gaan een internetbedrijf benaderen, vragen de Venrayse Canon op, gaan na wat er al zoal is opgezet in den lande, overleggen of leerlingen van het VO een rol kunnen spelen in de opzet. De voorlopige werktitel is “Klein Markant”. Info naar bestuur RGG. |
| 21-02-2013 | Overleg “Mediacare”  [https://lh5.googleusercontent.com/-_KXOkEZmR9I/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAABM/zUGRJOCdigI/photo.jpg](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v%3D4P8CxHdpOlU&ei=OKWlVNPvGYGuUMGngfAK&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNFGXeov_fTYLKRuOxifE7A_7WsDKw&ust=1420228266051709) | Eerste informatief gesprek met internetbedrijf “De Jongens Van Boven”.  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\IMG_8266.JPG |
| 03-04-2013 | Overleg stuurgroep | We zijn erg enthousiast na het gesprek met het internetbedrijf en zien mogelijkheden voor het realiseren van een digitale route. We spreken met andere cultuur-historische verenigingen in Venray om te bekijken of we krachten kunnen bundelen. We zien onszelf als een sturende, coördinerende groep rondom de ontwikkeling van dit project. Er wordt een eerste tijdpad opgesteld. We kunnen de Canon van Venray gebruiken. Info naar bestuur RGG. |
| 24-04-2013 | Overleg stuurgroep met Venrays Museum (Maria van Dorst) | Onze plannen toegelicht. Reactie: levert voor Venrays Museum in deze opzet geen bezoekers op. Ideeën over een Venrayse geschiedeniskwis besproken. |
| 06-04-2013 | Overleg Venrays Museum, gemeente-archivaris, vertegen-woordiger stuurgroep | We krijgen positieve reacties op ons idee; met name de bundeling van krachten spreekt aan. Het idee van een stuurgroep en het werken met commissies wordt positief ontvangen. We gaan een projectplan schrijven. |
| 13-06-2013 | Overleg “De Jongens Van Boven” (DJVB). | Stand van zaken besproken. We spreken een moment af om samen met DJVB de waarschijnlijke route te lopen. |
| 20-06-2013 | Overleg DB RGG | Geïnformeerd over de stand van zaken. |
| 26-06-2013 | overleg stuurgroep | Het bestuur van het RGG wordt geïnformeerd. We stellen een begroting op en maken een lijst met (mogelijke) sponsoren, c.q. fondsen. Zij worden benaderd. We ronden het projectplan af; het project krijgt definitief de naam “Jong Markant”. |
| 14-08-2013 | Overleg stuurgroep | o.a. Gemeente Venray, HPV, Venrays Museum, Venray Centraal, Venray Bloeit!, Rabobank, Kern met Pit, Kiwanis, LGOG en bedrijfsleven worden benaderd i.v.m. mogelijke sponsoring. |
| 19-08-2013 | Overleg met SPOV (Leny Manders) | Gesprek met de vertegenwoordiger van het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Venray over het projectplan: het projectplan is toegelicht, we bespreken mogelijkheden om een leerkracht te benaderen om te participeren in de te vormen werkgroep “Lesbrieven”, financiële ondersteuningsmogelijkheden zijn nagegaan. |
| 22-08-2013 | Overleg DB RGG | We bespreken het projectplan en de eerste gezette stappen met het dagelijks bestuur van het RGG. DB is enthousiast over het plan. Eigen financiële bijdrage van het RGG aan het project volgt na voldoende toezeggingen van sponsors. |
| 23-09-2013 | Gesprek SPOV (Karin Buskens, directeur basisschool en tevens cultuur-coördinator van SPOV) | Toelichting op het projectplan gegeven. Zij zal dit bespreken met de beleidsgroep onderwijs. Wij maken een brief voor leraren van SPOV waarin we geïnteresseerden vragen om deel te nemen in de werkgroep “Lesbrieven”.  SPOV levert zelf geen financiële bijdrage aan het plan. We bespreken de mogelijkheid om bij SIEN (Scholen in een netwerk) na te gaan of er gelden beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van ons project. |
| 03-10-2013 | Gesprek met Venray Bloeit!  C:\Users\Eugene\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\GYXMXHYQ\Venray_Bloeit_logo-KLEUR.jpg | Naar aanleiding van onze subsidieaanvraag vindt een gesprek plaats met Venray Bloeit! Doel: informeren over de plannen. In de bespreking komt ook aan de orde of samenwerking tussen de Liberation-route en Jong Markant mogelijk is. We spreken af dat de luistersteen bij de Grote Kerk tevens een onderdeel van de route Jong Markant wordt. Jong Markant zal bij dit onderdeel op de doelgroep toegesneden informatie geven. |
| 08-10-2013 | Overleg stuurgroep |  |
| 14-10-2013 | Presentatie Gemeente Venray | Het plan besproken met verantwoordelijke wethouders en ambtenaren. Positieve reacties. Na de officiële aanvraag wordt het plan intern verder behandeld. |
| 22-10-2013 | Overleg Venray Centraal (Rianne de Haart). | Kennismakingsgesprek. Venray Centraal houdt zich bezig met promotieactiviteiten. Advies om ook hier subsidie aan te vragen. |
| 05-11-2013 | Overleg stuurgroep | We bespreken een eerste opzet voor een Powerpoint-presentatie en mogelijkheden voor het inrichten van een commissie die verhalen en lesbrieven gaat schrijven. We stellen het eerste plan voor een route in Venray vast. |
| 13-11-2013 | Gesprek leerkracht SPOV | Overleg met een leerkracht van SPOV die graag wil participeren in de werkgroep die verhalen/lesbrieven gaat maken als ondersteuning bij de ontdekkingstocht. |
| 18-11-2013 | Overleg “De Jongens van Boven” (Roel Creemers) | We bespreken sponsoringsmogelijkheden voor tablets en hoe we ons extern goed kunnen profileren (website, urls, e.d.). We gaan de omvang van de doelgroepen inventariseren. |
| 21-11-2013 | Overleg Rijk van Venray (Trudy Steeghs) | Rijk van Venray richt zich op toeristische aspecten van Venray. Zij houden zich nu bezig met ontwikkeling Liberation Route, waarvoor “luisterstenen” in de gemeente Venray worden ingericht. |
| 11-2013 | PR-plan Jong Markant | We stellen een plan op voor de public relations rondom Jong Markant gedurende de ontwikkelperiode. |
| 22-11-2013 | Route Jong Markant | De eerste opzet van de route Jong Markant staat op papier. |
| 25-11-2013 | [http://werkgroep-historie-leunen.nl/images/home/hpv.gif](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://leunen.rooynet.nl/&ei=N2mmVNKIAomsUbubgKAL&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNHaGFr1PTIkL3SQNaYL6pfP11SibA&ust=1420278440480231) | Mooi bericht: het Historisch Platform Venray stemt in met een financiële bijdrage aan Jong Markant. |
| 25-11-2013 | Brief aan Venray Centraal | Verzoek om subsidie verzonden. |
| 28-11-2013 | Informatie voor onder-nemers in de regio over de Liberation-route, Overloon | We presenteren ons met een nieuwe banner. Eén onderdeel van Jong Markant zal opgenomen worden in de Liberation-route.  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\fot HansGuustieEugèneen banner.JPG |
| 05-12-2013 | Overleg met stakeholders Venray Bloeit! | Aanvullende info gegeven over het projectplan. Én er is geweldig nieuws: Venray Bloeit! Deelt mee dat men positief heeft besloten over de projectbijdrage aan Jong Markant. |
| 06-12-2013 | Overleg “Jan Linders” (Rob van Haaren) | De winkelketen Jan Linders wil ons in 2014 steunen met het “Jan Linders fonds”; we kunnen diverse acties in de winkel ondernemen. Jan Linders verdubbelt aan het einde van het jaar de opbrengst van de gevoerde acties. |
| 10-12-2013 | Overleg stuurgroep  C:\Users\Eugene\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\GYXMXHYQ\ATT00001.jpg | We bereiden de presentatie voor het coöperatiefonds van de Rabo voor en spreken over de start van de werkgroep “Verhalen/Lesbrieven”. We bespreken mogelijke acties in de loop van het jaar in de winkel van Jan Linders. We presenteren ons in de winkel in ieder geval met affiches. We plannen vervolgoverleg met het schoolbestuur van de basisscholen in Venray (SPOV, Stichting Primair Onderwijs Venray).  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\DSC03658.JPG |
| 12-12-2013 | Presentatie Rabobank | Opnieuw een opsteker: tijdens een bijeenkomst presenteren we ons projectplan en horen dat we uit het Rabo-coöperatiefonds € 1500,- ontvangen als bijdrage in de realisering van Jong Markant!   1. [https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGuZCyiYswJT5RF7B2gOk1izqfsiTSrVBUc-w_2AEdFRk-8dPq3w](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://komerbijgrubbenvorst.nl/organisatie/nieuws/uitreiking-cheques-and-nbsp-rabo-co-and-ouml-peratiefonds&ei=h3CmVLXjI4TtUtj0gLgL&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNFxHoIz7RBR3LqzNyVtGUU0qKejSA&ust=1420280164392646)   [Rabobank CoöperatieFonds Schiedam-Vlaardingen](http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/schiedam-vlaardingen/cooperatiefonds/) |
| 13-01-2014 | Overleg DB RGG | Het bestuur van het RGG wordt betrokken bij formele activiteiten. We openen een aparte bankrekening voor het project Jong Markant bij de Rabobank. We denken na over kosten tablets en kosten voor de ouders van kinderen die de ontdekkingstocht gaan ondernemen. |
| 15-01-2013 | Overleg stuurgoep | We bereiden onze presentatie bij Kern met Pit voor. We gaan de werkgroep Verhalen/Lesbrieven opstarten. |
| 18-01-2014 | Presentatie Kern met Pit  C:\Users\Eugene\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\GYXMXHYQ\ATT00001 (4).jpg | In Grathem laten we zien wie we zijn en wat we willen realiseren. We lichten onze plannen toe aan de jury en horen aan het einde van de bijeenkomst dat we genomineerd zijn voor Kern met Pit 2014.  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\20140118_101535.jpg  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\20140118_110546.jpg |
| 16-01-2014 | Overleg SPOV | Overleg met Karin Buskens over brief SPOV/RGG aan Stichting Cultuurpad i.v.m. provinciale subsidie-mogelijkheid. |
| 28-01-2014 | Info Kern met Pit | Info over het projectplan en de uitvoering in 2014 en eventuele ondersteuning. |
| 31-01-2014 | Overleg DB RGG  Het Rooys gidsen Gilde | We informeren het bestuur van het Rooys Gidsen Gilde over de laatste stand van zaken en over de financiën, borgstelling tablets, begeleiding wandelingen, inzet van RGG-leden bij activiteiten in de winkel van Jan Linders. |
| 09-02-2014 | Werkgroep Verhalen/Lesbrieven | Eerste bijeenkomst van de werkgroep, bestaande uit Paul van Meegeren (gemeente-archivaris), Arthur Gerritzen (leraar basisonderwijs), Peter Theeuwen (Historisch Platform Venray) en Jan Min (LGOG); Eugène Clermonts functioneert als voorzitter van de werkgroep; ook de andere stuurgroepsleden maken deel uit van deze werkgroep. We gaan lesbrieven maken, ingedeeld naar tijdvakken. Er worden verdiepingselementen aangegeven. Belangrijke aspecten van de Venrayse geschiedenis/cultuur zijn besproken. De opzet wordt getoetst aan de kerndoelen van het basisonderwijs.  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\IMG_8221.JPG |
| 11-02-2014 | Overleg stuurgroep | We bespreken de planning van de PR in de komende periode en maken een actielijst. Tevens stellen we een deadline voor de info van de werkgroep Verhalen/Lesbrieven; eerste helft april moet e.e.a. klaar zijn. Daarna gaat het internetbedrijf aan de slag. We maken een bedankbrief voor alle sponsoren om hen te bedanken voor hun bijdragen. |
| 12-02-2014 | Bericht gemeente; start uitvoering  C:\Users\Eugene\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\GYXMXHYQ\ATT00001 (2).jpg | De gemeente Venray deelt mee dat onze subsidieaanvraag wordt gehonoreerd. We concluderen dat we nu voldoende financiële middelen ter beschikking hebben om een start te kunnen maken met de uitvoering van het plan. |
| 13-02-2014 | Overleg met SPOV over subsidieaanvraag SIEN | SPOV heeft de aanvraag voor een provinciale subsidie voor dit project bij SIEN (Scholen in een netwerk) ingediend. Jong Markant heeft hierna bij SIEN aangegeven welke bijdrage zij kan geven aan dit project. |
| 20-02-2014 | Werkgroep Verhalen/Lesbrieven | De opzet van de lesbrieven voldoet aan de kerndoelen basisonderwijs. We gaan een tijdlijn voor het basisonderwijs maken, voorzien van foto’s en verhalen. Hieruit halen we de verdieping rondom o.a. de onderwerpen schaapscompagnie, psychiatrie, geestelijk leven, kerken en kloosters, 20ste eeuw (oorlog en wederopbouw). Op basis hiervan worden de lesbrieven gemaakt. We zoeken contact met René van Lieshout om te bespreken of zijn “Verhalenkoffer” aanvullend kan zijn op onze activiteiten. |
| 24-02-2014 | Presentatie Historisch Platform Venray (HPV) | Met een PP-presentatie laten we op de vergadering de ontwikkelingen en de stand van zaken rondom Jong Markant zien. |
| 3 tot 22-3 | Jan Linders | Statiegeld-actie (week 10-11-12); opbrengst ongeveer € 85,- |
| 12-03-2014 | Overleg Venrays Museum | We informeren en bespreken met medewerksters de concept route. Op ons verzoek zullen zij een opdracht voor de lesbrief verzorgen (“Danser van Wanssum”). |
| 13-03-2014 | Werkgroep Verhalen/Lesbrieven | De werkgroep is bezig met het invullen van de concrete lesbrieven. Daarbij gaat het vooral om het verzamelen van literatuur en fotomateriaal. Historisch Platform Venray, het LGOG en Rooynet zijn hiervoor benaderd.  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\IMG_8220.JPG |
| 18-03-2014 | Overleg Stuurgroep  C:\Users\Eugene\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\GYXMXHYQ\ATT00001 (3).jpg | We gaan de 15 belangrijkste punten in de route binnenkort vaststellen; tevens maken we een lijst van 5 namen van belangrijke figuren voor de route. Start- en eindpunt van de route zal zijn bij het Venrays Museum of bij de VVV.  Bij de verschillende fases van de Venrayse geschiedenis gaan we voor de lesbrieven een tijdlijn hanteren met aangeleverde afbeeldingen. Voor aansluiting met de Liberation-route kiezen we een aansprekend verhaal.  Cultuurpunt Venray laat op ons verzoek weten dat het nog onduidelijk is of er een nieuwe brochure voor het basisonderwijs verschijnt voor het schooljaar 2014-2015.  SIEN heeft SPOV en Jong Markant een subsidie toegezegd en een tegemoetkoming voor vervanging van de participerende leerkracht van SPOV voor de realisering van lesbrieven. We benoemen de aandachtspunten voor de PR in de komende periode. |
| 26-03-2014 | Overleg Stuurgroep  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\DSC00340.JPG | We stellen 13 belangrijke punten in de route vast en benoemen 5 markante Venrayse namen voor de route Jong Markant. Daarmee kunnen DJVB aan de slag met de digitalisering. We vragen nadrukkelijk aan het Venrays Museum of zij in staat zijn om reserveringen bij te houden, groepen te ontvangen, het thema te introduceren, te zorgen voor het beheer van tablets en het verzorgen van een eindopdracht.  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\DSC00334.JPG |
| 28-03-2014 | Overleg De Jongens Van Boven | We bezorgen de laatste info, zodat er een start gemaakt kan worden met de digitalisering van de route; dit zal naar verwachting ongeveer 2 maanden in beslag gaan nemen. |
| 04-04-2014 | Jan Linders | We overleggen met de vestigingsmanager over de acties in de komende periode en stellen een concept-programma van activiteiten op. |
| 08-04-2014 | Overleg stuurgroep | We bespreken met het DB de infovoorziening over de voortgang van het project. Het PR-plan wordt doorgenomen en met enkele aanpassingen vastgesteld. We gaan een film maken met verhalen van Twan van Els over zijn ervaringen als kind in de Tweede Wereldoorlog. We leggen contact met Kiwanis Venray over onze deelname aan het Venrayse Schieëpersfieëst. En met de cultuurcoördinator van SPOV bespreken we voortgang in het kader van ons gezamenlijk project onder de vlag van SIEN. We besluiten een tussentijdse evaluatie van ons project door te sturen naar alle sponsoren en subsidiënten. |
| 12-04-2014 | C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\FONDS%20Jan%20Linders%20logo.jpg | Activiteit Jan Linders: vlak voor Pasen organiseren we (met hulp van leden van het RGG en anderen) activiteiten waarbij eieren worden verkocht en kinderen eieren kunnen beschilderen; daarnaast wordt er geschminkt. Het is mooi weer, het is gezellig, maar de animo is echter beperkt en de opbrengst blijft uiteindelijk beneden de verwachtingen.  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\DSC00141.JPG  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\DSC00140.JPG |
| 22-04-2014 | Overleg stuurgroep, o.a. met Wim van Osch (Kern met Pit) | We praten Wim van Osch bij over de stand van zaken en de verdere planning van het project. Hij geeft aan onderwijs/educatie een belangrijke component is voor Kern met Pit. Contacten met de VVV Venray in verband met verspreiding foldermateriaal. Venray Centraal stelt subsidie beschikbaar! Start- en eindpunt van de digitale ontdekkingstocht zal zijn het Venrays Museum. Daar worden ook tablets bewaard en uitgereikt. In overleg met SPOV is de overeenkomst met SIEN ingevuld; daarmee kan ook de leerkracht van SPOV enkele dagen worden vrij geroosterd voor het maken van thema- en opdrachtkaarten |
| 23-04-2014 | Werkgroep Verhalen/lesbrieven  cid:image001.gif@01CF9142.17319C30 | Er is duidelijkheid over de uren voor de vervanging van de leerkracht van SPOV. De filmopnames zijn gemaakt. Er wordt gewerkt aan de foto’s en tekst bij de te ontwikkelen tijdlijn van de geschiedenis van Venray.  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\DSC03646.JPG |
| 9 en 10  -05-2014 | Jan Linders | Er is extra aandacht voor het goede doel van Jan Linders in dit kalenderjaar: Jong Markant. We verkopen asperges en vlaaien en ontvangen per verkocht product een mooie bijdrage voor Jong Markant. |
| 14-05-2014 | Overleg stuurgroep | We bespreken de resultaten van het overleg met DJVB (de 13 elementen in de digitale route, aanschaf tablets, de interesse van andere gemeentes voor ons project, de proeftocht met de tablets, de filmopnamen over de verhalen als kind in WO 2 en de opzet van de folder van de digitale route. We bespreken een mogelijke datum voor de officiële presentatie van de digitale route. Daarnaast maken we een plan voor onze presentatie op het Schieëpersfieëst. |
| 21-05-2014 | Overleg stuurgroep | Op 4 september gaan we in het directieoverleg van SPOV info geven over de digitale route en over de lesbrieven. Een datum voor de presentatie voor leerkrachten staat nog niet vast. We zoeken naar aanbiedingen van tablets om op zo voordelig mogelijke wijze kwalitatief goede tablets te kunnen aanschaffen. We gaan op 5 juli de digitale ontdekkingstocht officieel presenteren.  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\DSC00360.JPG |
| 25-05-2014 | Schieëpersfieëst  [https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTO9-inmLqYp_GRahbzJ1unxlIhhvU5OskSIaAeo1sOcdeaUsv1](http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bymisjon.no/Byer/ostfold/Samarbeidspartnere/&ei=pKClVIi0NczrUrbOgbAL&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNFAfPyPDxwmxKC4cBUwPne3RT0lEw&ust=1420227115520994) | In Venray-centrum wordt door Kiwanis Venray het Schieëpersfieëst georganiseerd. Jong Markant is het goede doel van dit feest. We verzorgen een stand en geven informatie over ons project. Peel en Maas-tv maakt opnames.  Druk op Ctrl en klik op de link:  <https://www.youtube.com/watch?v=zWC_sIVtrCk>  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\Fotoschaapskudde.jpg  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\Fotokraampjeschieëpersdag.jpg |
| 17-06-2014 | Overleg stuurgroep | Er is een voorstel voor de keuze van geschikte tablets. Er wordt een protocol en een contract voor de uitleen van tablets gemaakt. De kosten voor de wandeling voor toeristen worden vastgesteld. Uitnodigingen voor de officiële presentatie zijn klaar en worden op korte termijn verzonden. DJVB krijgen de opdracht voor de verdere vormgeving van de folder Jong Markant. |
| 19-06-2014 | Werkgroep Verhalen/Lesbrieven | De foto’s bij de tijdlijn worden besproken. De verhalen van Twan van Els op de dvd worden verwerkt in een lesbrief. Een aantal lesbrieven zijn klaar.  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\Twan schoolfoto 1946004.jpg |
| 26-6-2014 | Omroep Venray | Omroep Venray: Interview met Hans Spee en Harry Frencken over de officiële presentatie van de digitale ontdekkingstocht.  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\IMG_8519.JPG |
| 30-06-2014 | Overleg stuurgroep | Afspraken met SPOV zijn gemaakt voor financiële gang van zaken rondom SIEN. Er zijn opnames gemaakt van kinderen van een groep van de basisschool uit Leunen; foto’s worden gebruikt bij o.a. vormgeving folder. Deze week worden de lesbrieven voor de eerste keer bij wijze van proef gebruikt in een klas van de basisschool. We vragen juridisch advies over de gebruiksovereenkomst bij uitleen van tablets. Er wordt een inventarisverzekering voor de tablets afgesloten. “Rijk van Venray” plaatst de route op haar website. |
| 04-07-2014 | Jan Linders | Dhr. Rob van Haaren (vestigingsmanager Jan Linders Venray) overhandigd ons de cheque met de voorlopige opbrengst van de uitgevoerde acties.  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\foto jan Linders.JPG |
| 05-07-2014 | Officiële presentatie Jong Markant. | Het project Jong Markant wordt door ons gepresenteerd voor sponsors, genodigden en belangstellenden. De voorzitter van het RGG zegt dat de realisering van dit project tegemoet komt aan een al langer gekoesterde wens van het RGG om een route te ontwikkelen voor kinderen. Er zijn ook lovende woorden voor de stuurgroep. We laten tijdens de bijeenkomst in de Rooyerie een promo-filmpje zien en vertellen kort het verhaal van de realisering van de digitale ontdekkingstocht. Arthur Gerritzen en enkele leerlingen uit zijn klas vertellen over de lesbrieven waarmee zij hebben gewerkt op school. De burgemeester van Venray verricht de officiële starthandeling door het spelen van een spel uit de digitale route.  Aan het eind van de bijeenkomst verrassen de Kiwanis Venray ons met een prachtige bijdrage als opbrengst van het Schieëpersfieëst! Peel en Maas-tv schenkt aandacht aan de bijeenkomst in het weekjournaal.  Druk op Ctrl en klik op de link:  <https://www.youtube.com/watch?v=hLtBplcW5DM> |
| 08-07-2014 | Overleg stuurgroep | We kijken met een goed gevoel teug op de startbijeenkomst van Jong Markant. De foldervan de route is in ontwikkeling. Het thema “psychiatrie” wordt opgenomen in de lesbrieven. Er zijn inmiddels enkele gidsen van het RGG bereid om de digitale ontdekkingstocht te begeleiden. |
| 10-07-2014 | Proefwandeling met groep basisonderwijs  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\DSC00344.JPG | Op deze dag lopen we de digitale route als proef met de klas van meneer Arthur van basisschool De Meent uit Leunen. De kinderen zijn enthousiast (o.a. leuke spellen, veel gehoord en gezien wat nog niet bekend was, er kunnen bonuspunten worden verdiend, herkenning van onderwerpen uit de lesbrieven…).  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\DSC00352.JPG |
|  | Werkgroep Lesbrieven/verhalen | Alle lesbrieven worden nog eens kritisch bekeken en besproken. De lesbrieven worden nog eens gecontroleerd op historische juistheid. |
| 06-08-2014 | Overleg stuurgroep | We bespreken de financiële stand van zaken, o.a. de in de toekomst jaarlijks terugkerende kosten. Aanpassingen in de route naar aanleiding van de proeftocht met de basisschool worden doorgenomen. We gaan op 5 september de route lopen met geïnteresseerde gidsen van het RGG. PR-acties worden besproken: weekblad Peel en Maas, verspreiden folder, Dagblad De Limburger, Dichterbij (Rabobank). |
| 21-08-2014 | Overleg stuurgroep | We versturen uitnodigingen naar basisscholen i.v.m. presentatie voor leerkrachten groep 7/8. Datum voor overleg met DB RGG wordt afgesproken. |
| 01-09-2014 | Overleg stuurgroep met DB RGG | Eigenaarschap wordt vastgesteld: RGG. Er komt een android-app voor de route. |
| 04-09-2014 | Presentatie directeuren SPOV | We informeren de directies over Jong Markant: we laten het promo-filmpje zien, geven info over de digitale tocht, bespreken de thema- en opdrachtkaarten en de dvd met verhalen voor kinderen over de Tweede Wereldoorlog, vertellen over de nieuwe tijdlijn van de geschiedenis; alles wordt voor de leerkrachten van de groepen 7 en 8 straks gebundeld in een vakkentas. De datum voor de bijeenkomst van leerkrachten blijkt bij nader inzien moeilijk te zijn voor scholen in verband met geplande studiebijeenkomsten van diverse scholen; de uitnodigingen voor 10 september zijn ook wat laat verzonden.  Link naar promofilmpje. Druk op Ctrl en klik op de link:  <https://www.youtube.com/watch?v=4P8CxHdpOlU> |
| 05-09-2014 | Proefwandeling met gidsen RGG | De wandeling draait uit op een teleurstelling. De meeste tablets blijken onvoldoende te werken. |
| 12-09-2014 | Overleg stuurgroep | In overleg met SPOV wordt een nieuwe datum voor info aan leerkrachten SPOV vastgesteld. De leskaart psychiatrie wordt verder uitgewerkt. Opmerkingen m.b.t. de route worden doorgegeven naar DJVB. Er wordt een sfapraak gemaakt met Kiwanis. |
| 10-10-2014 | Overleg stuurgroep | We brainstormen over de bijeenkomst Kern met Pit en de manier waarop we ons daar zullen presenteren. Op 25 februari 2015 organiseren we een informatiebijeenkomst over de digitale ontdekkingstocht Jong Markant voor leraren groep 7/8 van de basisscholen in Venray. De folder ondergaat de laatste aanpassingen. De leskaart psychiatrie is klaar. We gaan de route ook wandelen met de medewerkers van het Venrays Museum en de leden van Kiwanis Venray. We bespreken de opties om alle documenten van Jong Markant onder te brengen in een zogenaamde vakkentas.  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\DSC00365.JPG |
| 15-10-2014 | Overleg DJVB | Met DJVB worden afspraken gemaakt over de laatste acties rondom het project. |
| 03-11-2014 | Overleg stuurgroep | In de dvd over WO 2 zijn nog enkele kleine aanpassingen nodig. De tijdlijn van de geschiedenis van Venray is klaar. We gaan 100 vakkentassen inrichten voor gebruik in het basisonderwijs. We vragen offertes op voor drukwerk. Begin januari worden opnames gemaakt door Peel en Maas-tv; we nemen op hoe er in de klas gewerkt wordt met de lesbrieven en aan het eind van dezelfde week wordt door de groep ook de digitale ontdekkingstocht gelopen. Een en ander zal daaropvolgend te zien zijn in het weekjournaal. Tegelijkertijd worden de beelden en ervaringen gebruikt bij de presentatie van Kern met Pit in januari. Er verschijnt tevens een artikel in weekblad Peel en Maas. Begin maart zal er een artikel in Dagblad De Limburger verschijnen als de eerste toeristen de tocht kunnen gaan ondernemen.  We bereiden de volgende actie bij Jan Linders voor. |
| 21-11-2014 | Jan Linders | Rad van Fortuin: met succes draait het Rad van Fortuin voor ons project. Prijzen zijn ter beschikking gesteld door Jan Linders. Met hulp van leden van het RGG verdienen we een heel mooi bedrag voor ons project.  C:\Users\Eugene\Pictures\2014-08-06 schiëpersdag\DSC03636.JPG |
| 02-12-2014 | Overleg stuurgroep | We bespreken hoe we het stemmen op Jong Markant gaan promoten. Er zijn afspraken gemaakt voor het branden van de 100 dvd’s. Er verschijnt een artikel in Peel en Maas over de nieuw ontwikkelde tijdlijn van de geschiedenis van Venray, die we over een week gaan verkopen bij Jan Linders. |
| 10-12-2014 | Jan Linders | Onze laatste actie in de winkel van Jan Linders: verkoop van de nieuw ontwikkelde tijdlijn van de geschiedenis van Venray (zie hieronder)! |
| 3 weken december | Jan Linders | Statiegeldactie (week 50-51-52). |



