Format Plan van Aanpak: voorbeeld Natuurspeeltuin Nijmegen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hoofdstukken  | Hulpvragen  | Voorbeeld: Natuurspeeltuin Nijmegen  |
| Aanleiding  | * Wat is het probleem?
* Wie heeft er een probleem?
* Waar speelt het probleem?
* Waarom is het een probleem? Waar blijkt dat uit?
* Wanneer speelt het probleem?
* Hoe uit zich het probleem?

  | In de oude stadswijk Hunnerberg in Nijmegen zijn geen openbare speelvoorzieningen voor kinderen tot 14 jaar. Het probleem nog eens versterkt nu de aanwezige basisscholen hun schoolpleinen buiten schooltijd afsluiten. Zij willen geen verantwoordelijkheid dragen voor ongelukken of vandalisme. Buiten schooltijd en in het weekend kunnen de kinderen dus nergens buiten spelen. De afgelopen jaren zijn er echter veel jonge gezinnen in de wijk komen wonen waardoor het probleem nog urgenter is geworden Vanwege de ligging van de wijk in de stad is spelen op straat geen optie.  Een groep ouders heeft in 2019 het initiatief genomen om een nieuwe speeltuin te realiseren in de buurt. Omdat het een stadswijk betreft is het de wens om de speeltuin zo natuurlijk mogelijk in te richten. De gemeente Nijmegen heeft ons uitgedaagd om het idee verder uit te werken. Vanuit het Wijkbudget heeft de gemeente hiervoor 1.500 euro beschikbaar gesteld.   |
| Ambitie / Doel  | * Wat is de droom die je voor ogen hebt?
* Wat wil je realiseren?
* Wat is er opgelost wanneer je klaar bent?

  | De initiatiefgroep Buitenspelen Hunnerberg wil samen met de wijk een natuurspeeltuin realiseren voor kinderen tot 14 jaar. Hierdoor kunnen de kinderen in wijk weer buiten spelen, komen zij in contact met de natuur en ontstaat tevens een nieuwe ontmoetingsplek voor buurtbewoners.  |
| Activiteiten * Realisatie/bouw

  * Exploitatie
 |  Realisatie: * Wat ga je aanleggen/bouwen of maken?
* Uit welke stappen bestaat je project (ontwerp, financiering, vergunningverlening, realisatie) - In welke volgorde?

 Exploitatie: * Welke activiteiten ga je doen wanneer het klaar is? Hoe ga je het gebruiken?
* Wanneer ga je het gebruiken?

   | Om de natuurspeeltuin te realiseren en te gebruiken gaan we de volgende activiteiten opstarten:  Stap 1: keuze locatie In een oude stadswijk zijn de mogelijke locaties beperkt. We hebben nu drie mogelijke locaties op het oog. Samen met de gemeente Nijmegen gaan we de drie locaties bespreken. Omdat we veel waarde hechten aan draagvlak in de buurt gaan we met de omwonenden bespreken wat we van plan zijn en vragen we ze mee te denken over het ontwerp. Op basis van deze gesprekken maken we een keuze voor de beoogde natuurspeeltuin.  Stap 2: Ontwerpen Zodra de locatie bekend is gaan we een ontwerp maken. Een landschapsarchitect uit de wijk heeft al aangegeven het ontwerpen op zich te willen nemen. Zij heeft eerder een mooie natuurspeeltuin in Nijmegen ontworpen. Uiteraard worden de omwonenden en de gemeente nauw betrokken bij het ontwerpen. Het lijkt ons ook leuk om de kinderen van de basisscholen te betrekken bij het ontwerp. Met de scholen wordt overlegd of en hoe we de ideeën van de kinderen kunnen verzamelen. Zodra er een concept-ontwerp klaar is organiseren we een informatiebijeenkomst voor de gehele buurt. De reacties worden verwerkt in het ontwerp. Ook wordt de informatieavond gebruikt voor het werven van vrijwilligers voor de realisatie van de natuurspeeltuin en voor het onderhoud.  Stap 3: Financiering Op basis van het eerste ontwerp kunnen we een kosten in beeld brengen. Hierbij krijgen we ondersteuning vanuit KNHM Foundation. Met expertise van Arcadis kunnen zij een reële kostenraming maken. Zodra we de kostenraming hebben gaan we financiers zoeken. Hierbij denken we onder andere aan Jantje Beton (speelvoorzieningen), Oranjefonds (ontmoetingsplek), waterschap (afkoppelen regenwater) en gemeente (wijkgericht werken). Ook denken we met vrijwilligers veel zelf te kunnen doen bij de aanleg en het beheer.  Stap 4: Vergunningverlening Voor de aanleg van de natuurspeeltuin zijn meerdere vergunningen nodig. Ook zal een gebruikersovereenkomst moeten worden gesloten met de gemeente. Daarom wordt de gemeente vanaf dag 1 van het initiatief betrokken. We gaan er op dit moment vanuit dat er geen bestemmingsplanwijziging nodig is. Bij de keuze van de locatie wordt hier rekening mee gehouden.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stap 5: Aanleg Wanneer vergunningen en financiering rond zijn, kan de aanleg beginnen! We rekenen hierbij op hulp uit de buurt. In de wijkkrant en via social media zullen we vrijwilligers gaan werven. Een van de werkgroepleden is werkzaam als uitvoerder bij een aannemer. Hij heeft aangeboden de projectleiding op zich te nemen.  Activiteiten Na realisatie van de natuurspeeltuin begint het pas echt. Vanuit de initiatiefgroep hebben we daarom ook al nagedacht over de activiteiten na opening van de natuurspeeltuin:  Burendag De natuurspeeltuin is er niet alleen voor de kinderen. We denken ook aan de volwassenen. Zo zal de natuurspeelplek ook de plek worden van de jaarlijkse burendag.  Onderhoud Een natuurspeeltuin vraagt het nodige onderhoud. Hierover worden afspraken gemaakt met de gemeente. Hierbij hebben we voor ogen dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor het groot onderhoud en dat wij als buurtgenoten zorgen voor het dagelijks onderhoud (rommel opruimen, etc.). Verder denken we aan het oprichten van een aparte Stichting voor het beheer en onderhoud van de natuurspeeltuin.   |
| Doelgroepen  | * Voor wie doe je het?
* Wie maken er straks gebruik van?
* Hoe is de buurt betrokken bij het initiatief?
* Hoe is het draagvlak in de buurt?
* Wie heb je verder al betrokken bij het idee?

(gemeente?)   | De natuurspeeltuin is in eerste instantie bedoeld voor de kinderen/jeugd in de wijk Hunnerberg. Zoals aangegeven is er voor hen momenteel geen plek om buiten te spelen in de eigen wijk. In het ontwerp zal rekening worden gehouden met alle leeftijdscategorieën. Een tweede doelgroep zijn de ouders en buurtbewoners. De natuurspeeltuin kan tevens gebruikt worden als ontmoetingsplek voor de wijk, bijvoorbeeld tijdens een straatfeest of Burendag. Omwonenden worden dan ook nauw betrokken bij het ontwerp en realisatie. De natuurspeeltuin kan ook een rol spelen bij de biologielessen van de basisscholen. In de wijk zijn drie basisscholen aanwezig. De scholen worden daarom nauw betrokken bij de plannen. Tot slot draagt de natuurspeeltuin bij aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente Nijmegen. Door slim ontwerp kan de speeltuin hopelijk een rol spelen bij de afvoer/infiltratie van regenwater.   |
| Organisatie  | * Wie is de initiatiefnemer? Heeft initiatiefnemer een rechtsvorm? (bijv. stichting)
* Hoe groot is de groep initiatiefnemers?
* Wie gaat er helpen bij de realisatie?
* En wie gaat er helpen bij uitvoering van activiteiten en beheer?
* Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud?
* Hoe zit het met verzekering/aansprakelijkheid?
* Zijn er ook andere organisaties betrokken? (bijv. gemeente)
* En welke rol hebben deze organisaties in het project?

  | Het initiatief is gestart door vijf ouders uit de wijk. Wij hebben zelf kinderen in de leeftijd 3 tot 14 jaar. Omdat wijzelf geen rechtsvorm hebben, hebben we aansluiting gezocht bij het Wijkcomité Hunnerberg. Zij zijn een stichting. Inmiddels werken wij als Werkgroep Buitenspelen Hunnerberg onder deze Stichting. Hierdoor kunnen wij straks ook fondsen gaan aanschrijven. Afhankelijk van de uiteindelijke ambities gaan we straks waarschijnlijk als aparte Stichting verder.  De werkgroepleden wonen verspreid over de wijk. Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren hebben we de werkgroep uitgebreid met enkele oudere wijkbewoners. Ook de wijkambtenaar en een vertegenwoordiger van de basisscholen zitten nu in de werkgroep. Hierdoor zijn er korte lijnen met de belangrijkste stakeholders.  De werkgroep krijgt ondersteuning van de KNHM Foundation. Zij hebben veel ervaring met dit soort projecten. De adviseurs van KNHM Foundation geven adviezen over de te nemen stappen en kunnen ons in contact brengen met relevante partijen zoals fondsen. Daarnaast kunnen we via KNHM Foundation inhoudelijke expertise van ingenieursbureau Arcadis krijgen, bijvoorbeeld bij het maken van een goede kostenraming of het maken van een gebruikersovereenkomst met de gemeente.    |
| Financiën  - Investeringen      |  Investeringen: - Wat kost de aanleg/realisatie van je idee? - Hoe zijn de kosten opgebouwd?    |  Investeringen Op dit moment hebben we nog geen zicht op het de totale kosten. Een vergelijkbare natuurspeeltuin in Nijmegen heeft circa 50.000,- euro gekost. Dit nemen we voorlopig aan als richtbedrag. Met ondersteuning van Arcadis gaan we op basis van het ontwerp een kostenraming maken.   |
| * Financiering

     * Exploitatie
 | Financiering: * Hoe ga je de aanleg/realisatie betalen?
* Welke partijen geven geld?
* Of dragen ze bij in natura?
* In hoeverre zijn de bedragen al toegezegd?

   Exploitatie: * Wat kost het onderhoud wanneer je idee is gerealiseerd?
* Wie gaat deze kosten betalen?
* Zijn daarover afspraken gemaakt?
 | Financiering Op dit moment hebben we vanuit de gemeente 1.500,- ontvangen voor verdere uitwerking van ons idee. Voor financiering van de natuurspeeltuin denken we onder andere aan Jantje Beton (speelvoorzieningen), Oranjefonds (ontmoetingsplek), waterschap (afkoppelen regenwater) en gemeente (wijkgericht werken). Ook denken we met vrijwilligers veel zelf te kunnen doen bij de aanleg en het beheer.    Exploitatie De onderhoudskosten hebben we nog niet in beeld. We gaan er vanuit dat de gemeente het groot onderhoud op zich neemt. Vanuit de buurt nemen we het klein onderhoud op ons. We denken hiervoor ongeveer 250,- per jaar kwijt te zijn. Dit willen we financieren door een jaarlijkse bijdrage vanuit het Wijkcomité. Ook denken we aan het werven van donateurs.   |
| Planning  | Hoe ziet de planning er uit? * Planvorming: wanneer zijn de plannen klaar?
* Vergunningverlening
* Financiering/fondsenwerving?
* Realisatie/bouw
* Opening

  | Globaal gaan we uit van de volgende planning: * Planvorming: januari 2020 – juli 2020 o In beeld brengen mogelijke locaties o Overleg omwonenden - locatiekeuze o Ontwerpsessie met kinderen basisscholen o Ontwerp door landschapsarchitect
* Informatieavond wijk: juni 2020
* Aanpassing ontwerp n.a.v. informatieavond: juli 2020
* Financiering/fondsenwerving: juli 2020 – januari 2021
* Vergunningverlening/afspraken gemeente: november 2020 – januari 2021 - Realisatie: voorjaar 2021
* Opening: mei 2021

  |