{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Actielijst","Info"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Actielijst","index":0,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Actielijst Kern met Pit, Fruit op de Kaart"]
[]
[". ","Actie","Update","Eigenaar","Datum\ngereed","Status"]
["Informatiebord dorpsplein","Ulbe Tjisse en Harmen vragen om het oude bord te verwijderen",null,"Rudy","2022-11-01"]
[null,"Triplex bord met plattegrond via Brandsma",null,"Rudy","2022-11-01"]
[null,"Gerrit Posthumus staalconstructie voor het nieuwe bord",null,"Rudy","2022-11-01"]
[null,"Plaatsen van het nieuwe bord ","23/9 bericht van Rudy, voorstel onthulling tijdens intocht Sinterklaas. Afstemming met AC wenselijk. ","Rudy","2022-11-01"]
[]
["Informatiepaaltjes bij de fruitbomen","Offerte opvragen bij Repos voor 50 bordjes",null,"Tjitske","2022-10-01"]
[null,"Houten palen regelen",null,"Tjitske","2022-11-01"]
[null,"Plaatsen van de informatiepaaltjes m.m.v. Klaas Tjeerd (let op klikmelding!)","In eerste instantie datum op 29 oktober gezet, met koffie/thee appeltaart. Iedereen vraagt 1-2 vrijwilligers. ","Tjitske / allen","2022-11-01"]
[null,"Afstemming met Jan Germ hoe ver de paaltjes van de bomen af moeten staan","2/10 reactie. voorkeur voor 50 cm vanaf de boom, dan kan in die cirkel bloemenzaad worden gezaaid. Wat betreft de hoogte, het bloemenzaad zal ongeveer 70cm hoog worden. ","Jelma ","2022-10-01","Gereed"]
[null,"Jan Germ vragen naar stand van zaken bloemenzaad om de fruitbomen","2/10 reactie. gemeente financieert dit. Graag in het voorjaar van 2023 zaaien.  Kan wanneer bomen worden aangeplant. ","Jan Germ / Jelma / allen ","Voorjaar 2023"]
[null,"Bepalen waar nog meer fruitbomen kunnen komen te staan en welke soorten","2/10 reactie. gemeente financieert deze bomen. Kunnen in het voorjaar 2023 worden aangeplant. Handpeer en handappel lijkt het meest wenselijk. ","Allen","Voorjaar 2023"]
[]
["Website","Informatie aanvullen",null,"Harry","2022-12-31"]
[null,"Foto's maken van de fruitbomen, in verschillende stadia, voor op de website"]
[]
["Determineren","Fruit verzamelen en bij Auke Kleefstra brengen",null,"Jan Germ / Jelma ","2022-10-01","Gereed"]
[]
["Snoeicursus","Auke Kleefstra vragen naar offerte en datum vaststellen","22/9 reactie van Auke; offerte volgt, voorstel om een datum te plannen in december","Jelma ","2022-10-01"]
[null,"Deelnemerslijst opstellen",null,"Jelma "]
[]
["Samenwerking basisschool ","Afstemming met de nieuwe directeur Jaap Wieb","26/9 voorstel van school om dit te verzetten naar het voorjaar van 2023 i.v.m. drukte op school. Dan zijn ook de plannen van het nieuwe schoolplein bekend en kunnen de boom en het insectenhotel meteen een definitieve plek krijgen. ","Jelma ","2022-10-01","Gereed"]
[null,"Appel van staal laten maken door Gerrit Posthumus",null,"Rudy"]
[null,"Afstemming met schoolcommissie over de activiteiten op school ",null,"Femke","Voorjaar 2023"]
[null,"Insectenhotel groep 7/8","Mag een plekje krijgen op het nieuwe schoolplein (dan is er ook cameratoezicht tegen vandalisme) ","Femke / Jelma ","Voorjaar 2023"]
[null,"Boom planten groep 5/6","Meer fruitbomen planten op het schoolplein? ","Femke / Jelma ","Voorjaar 2023"]
[null,"Smoothie maken, appelvlappen bakken groep 3/4",null,"Femke / Jelma ","Voorjaar 2023"]
[null,"Zintuigen lokaal, knutselen groep 1/2",null,"Femke / Jelma ","Voorjaar 2023"]
[null,"Boom planten bij de peuterschool ",null,null,"Voorjaar 2023"]
[]
["Overig","Bregt vragen een bericht op facebook te plaatsen dat dorpsbewoners fruit kunnen plukken ",null,"Jelma ","2022-09-15","Gereed"]
[null,"Informatie en foto's op de pagina van Kern met Pit plaatsen",null,"Rudy"]
[null,"Subsidie landschapsbeheer en FMF","Eventueel dorpenbudget in 2023 gebruiken ","Harry / Femke "]

{"sheet":"Info","index":1,"n_rows":4,"n_cols":1,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Nieuw"]
["Open"]
["Gereed"]
["On-Hold"]